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BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI




Sosyal Girişimcilik Mali Destek Programı



Başvuru Formu




Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır.
KAYS’ta başvuru kodunuz “Geçici..” ile başlıyorsa başvuru taahhütnameniz henüz Ajans’a teslim edilmemiştir. 


Son Teslim Tarihi: 09.10.2026	Saat: 17:00




	Başvuru Sahibinin Adı:
	*** İştirakleri adına veya iştirak kurmak üzere dernek ve vakıflar, kooperatifler, üretici birlikleri ve sosyal işletmeler

	Projenin Adı:
	Döngüde Kadın: Atık Tekstilden Sosyal Üretim ve Kurumsal Tedarik Modeli
Kısa Öz, Proje ile ne yapılacağını özetlesin. Kısaltma da olabilir. 




	Başvuru Kodu:
	Gecici_TR81/26/SG/0003




EK H-3.1
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BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU

Proje başvurularınızın Ajansın internet sitesinden erişilebilecek KAYS üzerinden yapılması zorunludur. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

	Başvuru Kodu
	Gecici_TR81/26/SG/0003

	Destek Programı
	Sosyal Girişimcilik Mali Destek Programı

	Proje Adı
	Döngüde Kadın: Atık Tekstilden Sosyal Üretim ve Kurumsal Tedarik Modeli

	


Projenin Etkileyeceği Göstergeler
	· Doğrudan Faydalanıcı Sayısı

· Doğrudan Faydalanıcı Sayısı - Kadın

· Sürekli İstihdam
· Eğitime Katılan Kişi Sayısı

	Proje Süresi
	12 ay

	Proje Toplam Bütçesi (TL) *
	3.000.000,00

	Talep Edilen Destek Miktarı (TL)
	2.700.000,00

	Yararlanıcı
	*** İştirakleri adına veya iştirak kurmak üzere dernek ve vakıflar, kooperatifler, üretici birlikleri ve sosyal işletmeler

	Proje Ortaklarının Sayısı
	0

	Yararlanıcının Hukuki Statüsü
	Tüzel Paydaş - İşletmeler

	Ana Faaliyet Alanı
	Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı (4 haneli kod giriniz)


* Proje Bütçesi alanı, bütçe onaylama işlemi yapıldıktan sonra güncellenmektedir.
İletişim Bilgileri

I. PROJE

1 TANIM

1.1 Proje Adı

Döngüde Kadın: Atık Tekstilden Sosyal Üretim ve Kurumsal Tedarik Modeli

1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler)

	Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan

	Bölge
	İl
	İlçe

	
	
	Ana ilçe seçmelisiniz




1.3 Proje Maliyeti ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan İstenen Destek Tutarı

	
Projenin Toplam Uygun Maliyeti (TL)
	Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan İstenen Destek Tutarı (TL)
	Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi (%)
(Ajanstan istenen destek tutarının proje toplam bütçesine oranı)

	3.000.000,00
	2.700.000,00
	90.0


1.4 Özet

	Proje Uygulama Süresi
	12 ay

	







Projenin Amaçları
	Genel Amaçlar: Genel Amaçlar Projenin uzun vadeli nihai amacıdır. Uzun vadeli etki proje tek başına gerçekleştirmez, katkı sağlar.

Örnek: “TR81 Bölgesinde kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının güçlendirilmesine, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve mali açıdan sürdürülebilir sosyal girişim modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.”

Mantıksal Çerçevede ve proje gerekçelendirilmesinde aynı ifadeye yer verilmeli.
Genel Amaç, Özel Amaç, Beklenen Sonuçlar, Temel Faaliyetler başlıkları hiyerarşik ilişki içerir, birbirini tamamlamalıdır.
Genel amaç belirlenirken program amacı, program önceliği
örnek alınabilir.

	







Projenin Amaçları
	Özel Amaçlar: Özel Amaçlar Proje ile gerçekleştirilmek istenen dönüşümdür. Mantıksal çerçevede ve proje gerekçelendirilmesinde aynı ifadeye yer verilmeli. Genel Amaç, Özel Amaç, Beklenen Sonuçlar, Temel Faaliyetler başlıkları hiyerarşik ilişki içerir, birbirini tamamlamalıdır. Projeyle doğrudan ulaşılabilir. Birkaç madde olabilir, tek cümle de olabilir. Açıklayıcı veri, plan, kaynak ilişkisi kuracak birer cümle ile desteklenmelidir.

Örnek: “.... ilçesinde kadınlar tarafından yönetilen kooperatifin temiz tekstil artıklarını katma değerli ve pazarlanabilir ürünlere dönüştüren, işsiz ve düşük gelirli kadınlara beceri, üretim ve istihdam imkanı sağlayan, dijital ve kurumsal satış kanallarından düzenli gelir elde eden, döngüsel ekonomi temelli sürdürülebilir bir sosyal girişime dönüştürülmesidir.”




	



Projenin Amaçları
	Örnek: “Proje sonunda ortak kullanımlı üretim atölyesinin kurulması, 30 kadının mesleki ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, en az 24 kadının uygulamalı eğitimleri tamamlaması, 10 kadının kooperatife ortak veya düzenli üretici olarak katılması ve 5 kadının sürekli istihdam edilmesi hedeflenmektedir.
Geliştirilecek ürünlerin e-ticaret ve kurumsal sosyal satın alma kanallarıyla satışa sunulması ve projenin son üç ayında işletmenin temel operasyonel giderlerinin en az 80 ini
karşılayacak düzenli satış gelirine ulaşılması öngörülmektedir.”

	Ortak(lar)
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	












Hedef Grup(lar) / Müşteri (ler)
	Projeden doğrudan fayda sağlayacak kişi ya da gruplardır. Sosyal yönü destekleyen tanımlama
İstihdam beceri gelişimi, kırılgan grup açıklama
Sayısal ifade, nitelik tanımlama, havuz büyüklüğü ve seçim yöntemi kriterleri
Çalışanlar, müşteri portföyü

Örnek: “Projenin doğrudan hedef grubunu	ilçesi ve çevresinde
yaşayan işsiz, düşük gelirli, düzenli istihdama erişemeyen veya bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasına katılımı sınırlı 30 kadın oluşturmaktadır. Katılımcılar gelir ihtiyacı, çalışma isteği, üretime katılma potansiyeli ve eğitim programına devam edebilme durumu esas alınarak ilan, başvuru ve mülakat yöntemiyle seçilecektir. Kadınlara tekstil ayrıştırma, dikiş, tasarım, ürün geliştirme, kalite kontrol, maliyetlendirme, kooperatifçilik ve dijital pazarlama alanlarında uygulamalı eğitim verilecektir.
Projenin müşterilerini çevre dostu ve sosyal etkisi bulunan ürünler satın almak isteyen kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sanayi işletmeleri, turizm işletmeleri, kurumsal firmalar ve bireysel tüketiciler oluşturmaktadır. Kurumsal müşterilere çanta, önlük, organizer, laptop kılıfı, toplantı seti ve kurumsal hediye ürünleri sunulacak bireysel müşterilere e-ticaret sitesi ve çevrim içi pazaryerleri aracılığıyla ulaşılacaktır. Proje süresince en az 10 kurumsal müşteriye satış yapılması ve en az 3 kurumla düzenli tedarik
ilişkisi kurulması hedeflenmektedir.”

	





Nihai Yararlanıcı(lar)
	Projeden orta ve uzun vadede dolaylı fayda sağlayacak olan gruplardır. Ekosistem katkısı, tedarik zinciri, bölgeye sosyal etki yaygın etki grupları yazılabilir.

Örnek: “Projenin nihai yararlanıcılarını ilçesindeki hedef grup kadınların aileleri, ilerleyen dönemlerde sosyal girişimin eğitim ve üretim faaliyetlerine katılacak kadınlar, yerel toplum, tekstil atığı oluşturan işletmeler, kurumsal alıcılar, bölgedeki kooperatifler ve TR81 Bölgesi sosyal girişimcilik ekosistemi oluşturmaktadır. Kadınların düzenli gelir elde etmesiyle aynı hanede yaşayan aile bireylerinin ekonomik ve sosyal refahı dolaylı olarak iyileşecektir. Tekstil işletmeleri ve kurumlar, temiz tekstil artıklarının yeniden kullanılması sayesinde atıklarını çevresel ve sosyal faydaya dönüştürebilecektir. Kurumsal alıcıların sosyal satın alma uygulamalarına katılması, bölgede sorumlu tedarik yaklaşımının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Proje kapsamında oluşturulan üretim, gelir ve sosyal etki modeli diğer kooperatifler ve sosyal girişimlerle paylaşılacak böylece döngüsel ekonomi temelli kadın istihdamı modelinin TR81 Bölgesinde tekrarlanmasına ve yaygınlaşmasına imkan
sağlanacaktır.




	




















Beklenen Sonuç(lar)
	Mantıksal Çerçeve Hiyerarsik ilişki kontrol edilmelidir.
Hem performans göstergesi ve temel somut faaliyet çıktıları hem de soyut sosyal ve çevresel kazanımlar, sosyal girişimcilik ekosistemine sağlanan katkı yapıldı, kazanıldı, kuruldu gibi geçmiş zaman ifadesi ile yazılır. Proje bittiğindeki durumu o zamanın ifadesiyle yazarız.
Örnek: 
1. …. ilçesinde temiz tekstil artıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik ortak kullanımlı sosyal üretim atölyesi kurulmuş ve üretim altyapısı faaliyete geçirilmiştir.
2. Tekstil işletmeleri ve kurumlardan temiz tekstil artıklarının düzenli şekilde temin edilmesi amacıyla atık kabul, ayrıştırma, temizleme, stoklama ve izlenebilirlik sistemi oluşturulmuş en az 20 ton tekstil artığı yeniden kullanım sürecine alınmıştır.
3. İşsiz, düşük gelirli veya işgücü piyasasına katılımı sınırlı 30 kadına dikiş, tasarım, ileri dönüşüm, kalite kontrol, maliyetlendirme, kooperatifçilik ve dijital pazarlama alanlarında uygulamalı eğitim verilmiş en az 24 kadın eğitim programını başarıyla tamamlamıştır.
4. Eğitimleri tamamlayan kadınlardan en az 10 u kooperatife ortak veya düzenli üretici olarak katılmış, en az 5 kadın için sürekli istihdam oluşturulmuştur.
5. Pazar ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en az 15 prototip geliştirilmiş çanta, önlük, organizer, laptop kılıfı ve kurumsal hediye ürünlerinden oluşan en az 10 ürün çeşidi satışa hazır hale getirilmiştir.
6. Ürün reçeteleri, kalite standartları, üretim süreleri, birim maliyetleri ve satış fiyatları belirlenerek standart üretim ve maliyetlendirme sistemi kurulmuştur.
7. Sosyal girişimin marka kimliği, ürün kataloğu, e-ticaret altyapısı ve dijital satış kanalları oluşturulmuş en az iki çevrim içi pazaryerinde satışa başlanmış ve en az üç yeni pazara erişim sağlanmıştır.
8. En az 10 kurumsal müşteriye satış yapılmış, en az 3 kurumla düzenli tedarik ilişkisi kurulmuş ve projenin son üç ayında temel operasyonel giderlerin en az 80 ini karşılayabilecek düzenli satış geliri elde edilmiştir.
9. Sosyal girişimin üç yıllık iş planı, nakit akışı ve büyüme planı hazırlanmış satış gelir fazlasının kadınların eğitimi, istihdamı ve üretime katılımı için yeniden kullanılmasını sağlayan kurumsal mekanizma oluşturulmuştur.
10. Kadın istihdamı, gelir artışı, yeniden kullanılan tekstil miktarı ve kurumsal satış performansını izleyen sosyal etki ölçüm sistemi kurulmuş ve proje sonunda sosyal etki raporu hazırlanmıştır.




	











Temel Faaliyet(ler)
	Mantıksal Çerçeve Hiyerarsik ilişki ve Proje Faaliyetleri bölümü ile tutarlılık kontrol edilmelidir. Örnek silsile:
1 Proje Yönetim Faaliyetleri Proje ekibinin kurulması
İzleme faaliyetleri Proje ekibinin ara değerlendirme toplantıları, izleme ekibinin fiziki tesit ve anlık rutin izleme ziyaretleri Görünürlük faaliyetleri
Raporlama Faaliyetleri
2 Satın Alma Faaliyetleri
İhale dosyalarının hazırlanması Yüklenicinin belirlenmesi ve sözleşme Tedarik ve Tefrişat işleri
Muayene kabul işleri
3 Eğitim ve Seminer Faaliyetleri XXX eğitimleri
XXX seminerleri XXX çalıştayı XX Toplantısı
4 XX Merkezinin Kurulumu Tefrişat Tadilat İşlemleri Açılış toplantısı
5 XXX Üretimi
6 XXX Satış ve Pazarlama Faaliyetleri



1.5 Amaç ve Gerekçelendirme

1.5.1 Program Hedefleri ve Öncelikleri ile İlgisi
Değerlendirme Tablosu İlgililik başlığı 25 PUAN
2.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili 6 PUAN
Projenin ilişkilendirildiği en az 1 bir program önceliği ile proje faaliyetleri, sonuçları, amaçları, hedef grupları ve bütçesi arasında uyum varsa uyum düzeyine göre puanlanır.

Karakter sığmazsa kaynak baslık madde ....kelime... gibi önemli yerleri al, referans kaynakları listeleyip genel yorumla ilişki de kurulabilir.

1.5.2 Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması
Değerlendirme Tablosu İlgililik başlığı 25 PUAN
2.2 Proje, hedef bölgelerin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili 10 PUAN
2.3 SEGE 3., 4. ve 5. seviye ilçelerden gelen veya projenin bu bölgelerde uygulanacağı başvurular Puan avantajı 1 PUAN
Genel geçer ifade kullanılmamalı, sektör, çalışan, müşteri, tedarikçi vb sorunları, üretim sorunları somut, net desteklenmelidir.
1.5.3 Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri
Kırılgan grup olma nedeni açıklanabilir.

1.6 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması
1 Proje Yönetim Faaliyetleri
Proje ekibinin kurulması
İzleme faaliyetleri Proje ekibinin ara değerlendirme toplantıları, izleme ekibinin fiziki tesit ve anlık rutin izleme ziyaretleri
Görünürlük faaliyetleri Raporlama Faaliyetleri Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (Başvuru Sahibi)

2 Satın Alma Faaliyetleri
Teknik şartname hazırlığı, piyasa araştırması, ihale hazırlığı, sözleşme, muayene kabul işlemleri
Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (Bu faaliyet kapsamında kimin ne sorumluluğu var yazılıyor)

3 Eğitim ve Seminer Faaliyetleri
XXX eğitimleri XXX seminerleri XXX çalıştayı XX Toplantısı
Kadınlara dikiş, ileri dönüşüm, tasarım, kalite kontrol, iş sağlığı ve güvenliği, maliyetlendirme, kooperatifçilik, girişimcilik ve dijital pazarlama eğitimleri verilmesi.
Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (Eğitim duyuruları, katılımcı seçimi, eğitmen seçimi, eğitim raporları ... sorumluluğundadır.)

4 Atık tedarik ve izlenebilirlik sisteminin oluşturulması
Tekstil işletmeleri ve kurumlarla tedarik protokollerinin yapılması; atık kabul, ayrıştırma, hijyen, stoklama ve üretime yönlendirme prosedürlerinin hazırlanması.
Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (..)

5 Üretim Atölyesi Satış Ofisi Kurulumu
Alan tadilatı, tefrişatı, açılış, ... faaliyetleri. Hizmet verme süresi, çalışma şartları vb
Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (..)

6 İstihdam ve Üretime Katılım
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlardan en az 10 unun kooperatife ortak veya düzenli üretici olarak katılımının, en az 5 inin sürekli istihdamının sağlanması.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- addd (..)

7 Markalaşma ve Pazara Erişim
Marka kimliği ve ürün kataloğunun hazırlanması; e-ticaret sitesi ve pazaryeri mağazalarının kurulması; kurumsal alıcı görüşmeleri, numune sunumları ve satış çalışmalarının yürütülmesi.
Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (..)

8 İş Modeli ve Sosyal Etki Yönetimi
Üç yıllık iş planı, gelir-gider ve nakit akışı projeksiyonlarının hazırlanması; gelir fazlasının sosyal misyona yönlendirilmesine ilişkin karar ve uygulama sisteminin oluşturulması.
Uygulama Birimleri (Rolü):
· addd (..)

1.7 Yöntem

1.7.1 Uygulama Yöntemleri ve Teklif Edilen Yöntemin Nedenleri ve Gerekçeleri
3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu 5 PUAN
1.7.2 Projenin Daha Önceki Başka Bir Projenin Devamı Olması Durumunda, Bu Projenin Öncekinin Sonuçları Üzerine Nasıl İnşa Edileceği
Bu durumda, devam eden veya bitmiş bir projenin projenizle ilişkisi, projenize etkileri ve çıkarılan dersler nelerdir
1.7.3 Proje Büyük Bir Programın Parçası ise, Programa Nasıl Uyacağı veya Programla Nasıl Koordine Edileceği
Ortak çalışma, faaliyet ve yöntemler nelerdir?
Diğer programın uygunluk kriterleri ile, Ajans uygunluk kriterleri nasıl uyumlu hale getirilebilir? Bu durumun yaratabileceği riskler/varsayımlar nelerdir?
1.7.4 Proje Takibi ve İç/Dış Değerlendirme Prosedürleri
Çevresel etki değerlendirme Performans hedeflerine ulaşımın takibi
Faaliyetlerin satın alımların hedefe plana uygunluk takibi
Özellikle proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?
1.7.5 Çeşitli Aktörlerin Projedeki Rollerinin ve Katılımlarının Tanımlanması (Yerel Ortaklar, Hedef Gruplar, Yerel Yönetimler, vs.) ve Bu Rollerin Onlara Verilmesinin Sebepleri
Proje aktörleri Basvuru Sahibi, Ortaklar, Istirakçiler, Hedef Gruplar vb. Paydaslar projede hangi rolleri üstlenecekler
Belirtilen rollere seçilme nedenleri nelerdir
Projede yer alan aktörlerin açıkça tanımlanmıs sorumlulukları neler
ORTAK VE İŞTİRAKÇİLER BÖLÜMÜNDEKİ BİLGİLERLE TUTARLILIK
1.7.6 Proje Uygulaması İçin Önerilen Ekip
Proje ekibi, rolleri, sorumlulukları ve proje için önemi açık ve net bir şekilde ortaya konmalıdır. Kilit personelin özgeçmişlerinin girişi yapılmalıdır.
1.1 Başvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?
1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa ve tecrübeye sahip mi? İş modeli hakkında yeterli bilgileri var mı?
1.3 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere

1.7.7 Projelerin Uygulanması İçin Önerilen Temel Araçlar
Projede kullanılacak ekipman ve donanımlar, kullanım amacı ve niçin gerekli oldukları açıklanmalıdır. Proje ekipmanlarının proje faaliyetleri ile ilgisi ve proje için önemi belirtilmelidir.
1.8 Süre ve Faaliyet Planı
Projenin uygulama süresi 12 ay olacaktır.

	No
	Faaliyet Adı
	Faaliyet Ayları
	Uygulama Birimleri

	1
	Proje Yönetim Faaliyetleri
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12
	Başvuru Sahibi

	2
	Satın Alma Faaliyetleri
	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
	Başvuru Sahibi

	3
	Eğitim ve Seminer Faaliyetleri
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11
	addd

	4
	Atık Tedarik ve İzlenebilirlik
Sisteminin Oluşturulması
	4, 5, 6, 7, 8
	addd

	5
	Üretim Atölyesi Satış Ofisi
Kurulumu
	10, 11, 12
	addd

	6
	İstihdam ve Üretime Katılım
	9, 10, 11, 12
	 Proje ortak ve iştirakçileri de faaliyetlerde uygulama birimi olabilir lakin tüm faaliyetlerde Başvuru Sahibi de seçilmelidir.

	7
	Markalaşma ve Pazara Erişim
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	addd

	8
	İş Modeli ve Sosyal Etki Yönetimi
	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12
	addd



1.9 Performans Göstergeleri

	Kodu
	Gösterge
	Birim
	Mevcut
	Hedef

	S1
	Doğrudan Faydalanıcı Sayısı
	Kişi
	0
	150

	S2
	Doğrudan Faydalanıcı Sayısı - Kadın
	Kişi
	5
	12

	G1
	Sürekli İstihdam
	Kişi
	2
	5

	G9
	Eğitime Katılan Kişi Sayısı
	Kişi
	0
	50



[bookmark: _GoBack]İstihdam veya dernek/kooperatif üyeliği gibi mevcut durumu belgelendirilebilecek göstergeler haricinde mevcut durumun 0 yazılması önerilmektedir. 
Performans göstergelerinin kanıtlanabilir şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda cezai yaptırım uygulanır. Gerçekçi hedefler girilmelidir.
	
2. BEKLENEN SONUÇLAR
2.1 Somut Çıktılar
Envanter, performans çıktıları, kapasite raporu. Proje faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün, hizmet ve etkilerdir. Çıktılar mümkün olduğunca somut ve ölçülebilir olmalıdır.
BEKLENEN	SONUÇLARLA	VE	PERFORMANS	GÖSTERGELERİYLE	UYUMLULUK ÖNEMLİDİR.
4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? Etkilenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dahil olmak üzere
2.2 Çarpan Etkileri
Çarpan etkileri Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dahil olmak üzere değerlendirilir.
Proje sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı nedir? Proje benzer projelere öncülük edebilecek mi?
Bağlantılı başka sektör ve alanlara ne gibi olumlu etkileri olacak?
Proje sonuçlarının çoğalması ve yayılması için bir mekanizma öngörülmekte midir?
4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dahil olmak üzere 1 PUAN

2.3 Sürdürülebilirlik
2.3.1 Mali Boyut
Mali açıdan Destek sona erdikten sonra faaliyetler ve yeni istihdam nasıl finanse edilecek Destek sonrası faturalar, bordrolar, kiralar nasıl ödenir
Satış anlaşmaları
Faaliyetler dış destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? Faydalanıcılar faaliyetlere mali katkı sunmaya devam edecek mi?
4.4 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
- Mali açıdan Destek sonrası faaliyetler nasıl finanse edilecek? İş modeli kendini döndürebilecek gelir yapısına sahip mi?
2.3.2 Kurumsal Boyut
Yönetim üretim süreci değişiyorsa buna dair is akışları görev dağılımı yeni istihdamın görev tanımları vb
Belgelendirme akreditasyon vb sorumlulukları
Kurumsal açıdan faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda ve takip eden 3 yıllık süre içerisinde de devam edecek mi Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?
Projeden faydalanan grupların proje faydalarına erişimleri nasıl sağlanacak? Destek bittikten sonra yararlanıcı ürün hizmet üretimine devam edecek mi? Yerel sahiplenme olacak mı?
Proje sırasında elde edilen ekipman ve imkanlar proje sonrasında ne şekilde kullanılacak
4.4 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? Kurumsal açıdan Temel faaliyetler proje sonunda da devam edecek mi?

2.3.3 Politik Boyut
4.4 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
Operasyonel sürdürülebilirlik açısından Girişimcinin projesine bağlılığı projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak düzeyde mi, girişimin devamı tek bir kişiye mi bağlı?
Sosyal etkinin işletme vizyonuna etkisine dair ifade yazılabilir.
Proje yasal-politik yapıda mevzuat vs. ne gibi değişimler yaratacak projenin bir sosyal işletme örneği olarak mevzuat altyapısı çalışılan bir alanda örnek teşkil edecek olması ifade edilebilir.
2.3.4 Kalkınma ve Çevre Boyutu
4.4 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasını dikkate alıyor mu?
3.5 İklim değişikliğiyle mücadele eden, düşük karbon ayak izine sahip, çevre dostu teknolojileri üretim süreçlerine entegre eden projeler ( Puan avantajı)
Çevresel etki değerlendirmesi
Kırılgan gruplara sektörel dönüşüme iklim değişikliğine etkileri?
               Ekonomik, sosyal ve çevresel etkide bulunacak unsurlar içeriyor mu?
Proje sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını ne kadar önemsiyor? Projenin güçlü bir sosyal ve çevresel odak noktası var mı?

2.4 Mantıksal Çerçeve
Bkz. EK-C

2.5 Görünürlük Faaliyetleri
Tabela, etiket, dijital görünürlük
Proje uygulama süresince, Ajans ve üst ölçekte AB desteği görünür kılınmalı ve tanıtılmalıdır. Görünürlük rehberine uygun önlemler alınmalıdır.
Görünürlük faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
2. PROJE BÜTÇESİ
Bkz. Ek-B
4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI
Bkz. Ek-B2
Ayni Katkılar
Projenin gerçekleşmesi için gerekli olan ve bütçede yer almayan diğer maliyetlerin ayni katkı olarak sunulacağı belirtilmelidir.
Başvuru sahibi, ortak ve iştirakçilerinin proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine destek olmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı sağladığı katkılardır. Örn. ofis tahsisi, konferans salonu kullanımı, eğitim salonu, ekipmanı kullanımı vb.
Ayni katkılar, Başvuru Sahibinin nakdi katkısı es finansmanı olarak değerlendirilemez.

II. BAŞVURU SAHİBİ

1. KİMLİK

	Tam Yasal Adı
	addd

	Kısaltması
	as

	Uyruğu
	Türkiye

	Yasal Statü
	İşletmeler

	Resmi Adres
	fefdfsvvv  Merkez / ZONGULDAK

	Posta Adresi
	fefdfsvvv  Merkez / ZONGULDAK

	Telefon Numarası
	(372) 222 2222

	Faks Numarası
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	E-Posta Adresi
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	İnternet Adresi
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	Bu Proje İçin 1. İrtibat Kişisi
	

	Cep Telefonu Numarası
	İrtibat kişileri aranabileceğinden doğru yazıldığı kontrol edilmelidir.

	İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi
	İrtibat kişilerinin e-posta adreslerine bildirim yapılabileceğinden doğru yazıldığı kontrol edilmelidir.


Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na yazılı olarak bildirilmelidir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahibi'nin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, adres)  ile Başvuru  Sahibi  ile  gerektiğinde  temas  kuramaması  halinde  bu  durumdan
Sorumlu tutulamaz.












2. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

2.1 Kuruluş ve Faaliyet Bilgileri

	Kuruluş Tarihi
	01.01.2013

	Faaliyete Başlama Tarihi
	01.01.2013

	Başvuru Sahibinin Faaliyetleri
	Değerlendirme Tablosu Mali ve Operasyonel Kapasite



3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ

3.1 Benzer Proje Tecrübesi

	
Proje Adı
	Projenin Amacı ve Yeri
	Projenin Sonuçları
	Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Derecesi
	Projenin Maliyeti (TL)
	Projeye Finansman Katkısı

	1.1 Başvuru
Sahibi ve
ortakları
proje
yönetimi
konusund
a yeterli
deneyime
sahip mi
3 PUAN
	
	Mevcut projeye altlık teşkil etmiyorsa detay verilmesine gerek yoktur.
Proje yönetimi kriterini değerlendirmeye yönelik bilgiler yeterlidir.
	
	875.000,00
	

	
	
	
	
	
	


3.2 Kaynaklar

3.2.1 Son Üç Yıl İçin Yıllık Gelir
Eklenen dokümanlarla tutarlılık varsa daha güncel bilgiler sunulmalıdır.
Değerlendirme tablosu mali kapasite puanlama kriteri için önemlidir.
1.5 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? (5 PUAN)
Eş finansmanı ödeyebilir mi, ara ve nihai ödemeyi döndürebilecek nakit akışı olur mu? Destek sonrası istihdam ve üretimi devam ettirebilecek mali gücü var mı?
Yeni kurulan başvuru sahipleri kuruluş bilançosunu, 3 yıla kadar faaliyette olan işletmeler son yıllarına dair verileri paylaşmalıdır. Bilgiler destekleyici belge olarak sunulan mali durum tabloları ile uyumlu olmalıdır. Resmi beyanınıza henüz yansımamış lakin mali durumunuzu olumlu etkileyecek sipariş anlaşmaları, kredi tahsisleri, karlı tedarik anlaşmaları vb. bu bölümde bahsedebilirsiniz.
3.2.2 Mali Veri

	Yıl
	Satışlar (TL)
	Net Kar (TL)
	Toplam Bilanço veya
Bütçe (TL)
	Sermaye (TL)
	Orta ve Uzun Vadeli
Borçlar (TL)
	Kısa Vadeli Borçlar (TL)
(< 1 Yıl)

	
	
	
	
	
	
	


Üçüncü Kişilerce Verilen Teminatlar: --
Mali Kapasiteyi Etkileyebilecek Risk ve Belirsizlikler: Olumsuz profil çizilmemeli, tedbir ve önlemler açıklanmalıdır.

3.2.3 Kategorilerine Göre Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Personel Sayısı
Tam Zamanlı Personel Sayısı:	2 Yarı Zamanlı Personel Sayısı:	25
Sunacağınız sigorta hizmet listesi ile uyumlu olmalıdır. 
Değerlendirme tablosundaki:
1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa ve tecrübeye sahip mi? 
1.3 İş modeli hakkında yeterli bilgileri var mı?
1.4 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere
Soruları için 8 PUAN KARŞILIĞI BİLGİ İÇERMELİDİR.
3.2.4 Ekipman ve Ofisler
İdari gider yazıldıysa, sıfırdan kurulum değil de dönüşüm varsa detaylı yazılmalıdır.

3.2.5 Diğer İlgili Kaynaklar
Telif, fikri mülkiyet hakları, müşteri ve tedarikçi ağı, üye olunan platformlar, satış tedarik anlaşmaları, ön siparişler vb.
4. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR
4.1 Alınan Mali Destekler
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.
Proje yönetim tecrübenizi gösterecek şekilde bilgi girişi yapılmalıdır.

4.2 Sonuçlanmamış Başvurular
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	     Projenizi destekleyebilecek, tamamlayabilecek diğer başvurularınız varsa belirtebilirsiniz. 
V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ
Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:

· Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur.
· Başvuru Sahibi, Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir.
· Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir.
· Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir.
· Başvuru Sahibi veya Ortakları, Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)’de listelenen (a)’dan (ğ)’ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

	1. Yetkili Kişi

	Adı Soyadı
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	TC Kimlik No
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	Pozisyonu/Konumu
	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

	Tarih ve Yer:
	

	İmza Mühür veya Kaşe




	EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ

	Giderler
	Birim
	Miktar
	Birim Maliyet (TL)
	Toplam Maliyet (TL)

	3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
	
	
	
	

	3.2.1 Dizüstü Bilgisayar
	 Adet
	2.00
	65.000,00
	130.000,00

	3.3 Makineler, teçhizat
	
	
	
	

	3.3.1 Barkodlu Etiket Yazıcısı
	Adet
	1.00
	30.000,00
	30.000,00

	3.3.2 Dikiş Atölyesi Makineleri
	Adet
	1.00
	1.560.000,00
	1.560.000,00

	3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
	
	
	
	

	3.4.1 Tekstil Üretimi Başlangıç Aparat ve El Aletleri
	Adet
	1.00
	390.000,00
	390.000,00

	Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
	2.110.000,00

	4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
	
	
	
	

	4.3.1 Sarf malzemeleri (bütçe isminde ne olduğu belirtilmelidir. Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla desteklenebilir.)
	Aylık kaç fatura kesilecekse ona göre miktar belirtilmelidir.
	1.00
	76.000,00
	76.000,00

	Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
	76.000,00

	5.3 Denetim maliyetleri
	
	
	
	

	5.3.1 Mali Denetim (Bu denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile SMMM veya YMM tarafından yapılabilir.)
	 Adet
	1.00
	45.000,00
	45.000,00

	5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
	
	
	
	

	5.8.1 Proje Tabelası ve Etiket (Zorunlu görünürlük kalemidir. Bütçede yer verilmese de yaptırılması gerekeceğinden eklenmesi önerilir.)
	Adet
	1.00
	71.000,00
	71.000,00

	5.9 İnşaat (Küçük ölçekli yapım) İşleri
	
	
	
	

	5.9.1 Tadilat (Ajans mali desteğinin yüzde 30’unu geçmemesi koşuluyla çalışma alanına makine/ekipman montajı için tadilat, alan açma, onarım, boyama vb. işleri)
	Adet
	1.00
	270.000,00
	270.000,00

	Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
	386.000,00

	6. Diğer
	
	
	
	

	6.1 İleri Dönüşüm ve Tekstil Üretimi Uygulamalı Eğitimi ( Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla eğitim ve danışmanlık giderleri desteklenebilir.)
	Adet /Gün
	1.00
	76.000,00
	76.000,00

	6.2 Döngüsel Ürün Tasarımı ve Üretim Danışmanlığı ( Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla eğitim ve danışmanlık giderleri desteklenebilir.)
	Gün/Saat/Adet
	1.00
	100.000,00
	100.000,00

	6.3 E-Ticaret Sitesi Kurulum ve Entegrasyon Hizmeti (Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla yazılım, otomasyon sistemleri, web sayfası ve e-ticaret kurulum giderleri desteklenebilir.)
	Adet
	1.00
	76.000,00
	76.000,00

	6.4 ***** Hammadde (bütçe isminde ne olduğu belirtilmelidir. Proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için kullanılan hammadde maliyetleri yazılabilir.)
	 Kg/adet
	1.00
	176.000,00
	176.000,00

	Diğer Alt Toplamı
	428.000,00



	
	

	EK B-3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ

	Giderler
	Birim
	Açıklama

	1. İnsan Kaynakları
	



Uygun Maliyet Değildir.

	1.1 Maaşlar
	

	1.1.1 Teknik
	

	1.1.2 İdari/ Destek Personeli
	

	1.2 Maaşlar(brüt tutarlar, yabancı personel)
	

	1.3 Gündelikler
	

	1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
	

	1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
	

	1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
	

	İnsan Kaynakları Alt Toplamı

	2. Seyahat
	  
Uygun Maliyet Değildir.

	2.1 Yurt dışı (proje personeli)
	

	2.2 Yurt içi seyahat
	

	Seyahat Alt Toplamı

	3. Ekipman ve Malzeme
	
	

	3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
	
	Uygun Maliyet Değildir.

	3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
	
	

	3.2.1 Dizüstü Bilgisayar (hiçbir bütçe kaleminde marka model belirtilmemelidir.)
	Adet
	12. nesil 8 çekirdek, 32 GB RAM, 1 TB depolama, 16 inc ekran, asgari 9 saat çalışma süresiyle ürün tasarımları ve e-ticaret için gerekli

	3.3 Makineler, teçhizat
	
	

	3.3.1 Barkodlu Etiket Yazıcısı
	Adet
	Stok ve üretim kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılacaktır.

	

3.3.2 Dikiş Atölyesi Makineleri
	

Adet
	3 adet Elektronik sanayi tipi düz dikiş makinesi, 2 adet Sanayi tipi dört iplik overlok makinesi, 5 adet Ayaklı dikiş makinesi, 3 adet Bilgisayarlı nakış makinesi, 2 adet Dikey kumaş kesim makinesi, 2 adet buharlı ütü ve kazan sitemi, 1 adet Isı transfer baskı presi, 5 adet Çıtçıt, kuşgözü ve perçin presi (ekipmanlar tek yükleniciden alınabilecekse toplulaştırılıp yazılabilir. Bütçede birim 1 yazılmalı, açıklama ve proforma faturalarında detayları bu şekilde belirtilmelidir. Her biri ayrı ayrı bütçe kalemi olarak da yazılabilir. Ayrı yazılan kalemler farklı yüklenicilerden veya aynı yükleniciden alınabilir.)

	3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
	
	

	
3.4.1 Tekstil Üretimi Başlangıç Aparat ve El Aletleri Seti
	
Adet
	Eğitim, prototip ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere profesyonel makas, kesim cetveli, döner kesici, sökme aparatı, işaretleme ve ölçüm araçlarından oluşacaktır. Set içeriği teknik şartname ve proforma faturada ayrı ayrı gösterilecektir. (Bu gibi toplulaştırılmış bütçe kalemlerinde set içerikleri detaylı ya teknik şartname ya da proforma faturada belirtilmelidir.)

	3.5 Diğer
	
	

	Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

	4. Yerel ofis maliyetleri
	
	

	4.1 Araç maliyetleri
	
	Uygun Maliyet Değildir.

	4.2 Ofis kirası
	
	Uygun Maliyet Değildir.

	4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
	
	

	4.3.1 Sarf malzemeleri
	Aylık
	..

	4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)
	
	 Uygun Maliyet Değildir.

	Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı




	Giderler
	Birim
	Açıklama

	5. Diğer maliyetler, hizmetler
	
	

	5.1 Yayınlar
	
	

	5.2 Etüd, araştırma
	
	

	5.3 Denetim maliyetleri
	
	

	5.3.1 Mali Denetim
	
	Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile SMMM veya YMM tarafından yapılacak denetim hizmetidir.

	5.4 Değerlendirme maliyetleri
	
	

	5.5 Tercüme, tercümanlar
	
	

	5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
	
	Uygun Maliyet Değildir.

	5.7 Konferans/seminer maliyetleri
	
	

	5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
	
	

	5.8.1 Proje Tabelası ve Etiket
	
	Ajans desteğinin görünürlük hükümleri gereği tabela ve ekipman etiketi yaptırılacaktır.

	5.9 İnşaat (Küçük ölçekli yapım) İşleri
	
	

	5.9.1 Tadilat
	
	Elektrik hattı çekilmesi, badana (5.9.1 kalemine bütçe girildiyse keşif özeti sunulmalıdır.)

	5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer
	
	

	Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

	6. Diğer
	
	

	6.1 İleri Dönüşüm ve Tekstil Üretimi Uygulamalı
Eğitim Hizmeti
	
	*** gün *** saat *** kişiye (kooperatif üyeleri vb. belirterek) çevrimiçi/fiziki verilecektir. (Eğitim içeriği/konu başlıklarının proforma fatura veya teknik şartname ile sunulması veya faaliyet planında detaylı açıklanması beklenmektedir.)

	6.2 Döngüsel Ürün Tasarımı ve Üretim
Standardizasyonu Danışmanlığı
	
	*** gün/saat *** konularında (danışmanlık alınacak hizmet detayları) çevrimiçi/fiziki alınacaktır. (Danışmanlık hizmet detaylarının proforma fatura veya teknik şartname ile sunulması veya faaliyet planında detaylı açıklanması beklenmektedir.)

	6.3 E-Ticaret Sitesi Kurulum ve Entegrasyon Hizmeti
	
	Ürünlerin satışı, işletmenin tanıtımı için internet sitesi hazırlanması, yazılım, entegrasyon ve domain ücretidir. 

	6.4 Hammadde (bütçe isminde ne olduğu belirtilmelidir.)
	
	 Deneme üretimi için ** kg/adet/lt *** maddesi temin edilecek, *** ürün için kullanılacaktır.

	Diğer Alt Toplamı

	7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı
	
	

	

	8. İdari maliyetler
	
	

	İdari Maliyetler Alt Toplamı

	9. Toplam uygun proje maliyeti
	
	

	





	EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları

	
	TUTAR (TL)
	TOPLAMIN YÜZDESİ %

	Başvuru Sahibinin Mali Katkısı
	300.000,00
	10,00

	Bu Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı
	2.700.000,00
	90,00



	Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar
	
	

	Adı
	
	

	Bu alana veri girişi yapılmamıştır.



	TOPLAM KATKI
	3.000.000,00
	100,00

	Projeden Elde Edilen Doğrudan Gelir
	0,00
	

	GENEL TOPLAM
	3.000.000,00
	100,00




	MANTIKSAL ÇERÇEVE

	
	
Proje Mantığı
	Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri
	Doğrulama Kaynakları ve Araçları
	
Varsayımlar

	Genel Amaç
	
	
	
	

	Özel Amaç(lar)
	
	
	
	

	Beklenen Sonuçlar
	
	
	
	

	Faaliyetler
	
	
	
	

	Ön Koşul
	




	Mantıksal çerçeve, proje yazımına başlanmadan oluşturulmalıdır. Projenin özeti ve tutarlılık belgesidir. Proje teklifiniz ve sosyal iş modelinizi netleştirmek için ücretsiz birebir mentör desteğinden yararlanabilirsiniz.

	Mentör desteği almak için https://forms.gle/m266Aptm2bdCuxtm6  adresinden kayıt oluşturulmalıdır. Mentörlük görüşmeleri kapsamında aşağıdaki konulardan ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlanacaktır. 
· Proje fikrinin netleştirilmesi ve sosyal etki kurgusu
· İş modeli kanvasının yapılandırılması
· Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması
· Bütçe–faaliyet–sürdürülebilirlik uyumu
KONTROL LİSTESİ
Başvurunuzu göndermeden önce, eksiği olup olmadığını ve özellikle aşağıdaki hususların eksiksiz olarak yerine getirildiğini bu listeden kontrol ederek işaretleyiniz:

	KRİTERLER
	Evet
	Hayır

	1. Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
	
	

	2. Teklif, Türkçe olarak hazırlanmıştır.
	
	

	3. Bütçe (1-Bütçe, 2-Beklenen Finansman Kaynakları, 3-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuştur.
	
	

	4. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin beyannamesi, Başvuru Sahibinin temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
	
	

	5. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Başvuru Sahibi ve tüm ortaklar tarafından imzalanmıştır.
	
	

	6. İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçiler (varsa) tarafından imzalanmıştır.
	
	

	7. Başvuru Rehberinde belirtilen ilave bilgi ve belgeler zamanında Ajansa sunulmuştur.
	
	

	8. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından imzalanmıştır.
	
	

	9. Bu başvuru; başvuru sahibinin, son bir takvim yılı içerisinde proje teklif çağrısı kapsamında yaptığı azami dördüncü başvurudur ve bu süre içerisinde alacağı en fazla ikinci destektir.*
	
	



* Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınırlar saklıdır.
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